**Приложение №1**

к Программе «Социально-экономическое

развитие Верхососенскогосельского поселения

 муниципального района «Красногвардейский

 район» Белгородской области»

**Система основных мероприятий и показателей Программы**

**«Социально-экономическое развития Верхососенскогосельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области» в 1 этапе**

| **№****п/п** | **Наименование Программы, подпрограмм,****основных** **мероприятий** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник программы** | **Сроки****реализации** | **Общий объем финан-сированиямероприятий за срок реалии-зации программы, тыс. рублей** | **Наименование показателя,****единица****измерения** | **2013****год****(базовый)** | **2014****год****(оцен-ка)** | **Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **нача-ло** | **завершение** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020****год****(итог)** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |  |
| 1 | «Социально-экономическое развитие Верхососенскогосельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области» | Администрация Верхососенского сельского поселения | 2015 | 2020 | 10305,0 | Снижение случаев проявления терроризма и экстремизма на территории поселения % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов, га | 390,3 | 435,3 | 640,4 | 640,4 | 640,4 | 640,4 | 640,4 | 640,4 |  |
| Доляотдыхающих в местах отдыха % | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 50 | 50 | 50 |  |
| Доля охватадетей и молодежи культурно-массовыми мероприятиями % | 18 | 19 | 20 | 30 | 40 | 53 | 65 | 75 |  |
| Доля регулярно занимающихся физической культурой и спортом, % | 8 | 13 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 65 |  |
| Численность посетителей культурно-массовых мероприятий, тыс. человек | 28,5 | 29 | 7,4 | 9 | 7 | 12 | 14,3 | 16,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля охвата автодорог текущим содержанием | 70 | 75 | 80 | 82 | 85 | 87 | 90 | 95 |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре предоставления муниципальных услуг | 60 | 63 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 95 |  |
| 2 | Подпрограмма 1. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Верхососенскогосельского поселения» | Администрация Верхососенского сельского поселения | 2015 | 2020 | 36 | Снижение случаев проявления терроризма и экстремизма на территории поселения | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Снижения немедицинского потребления наркотических веществ | 20 | 25 | 80 | 85 | 86 | 88 | 90 | 95 |  |
| 2.1 |  Задача 1.1 **Создание безопасных условий для проживания жителей Верхососенского сельского поселения.** |  |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 1.1.1.«Повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» | Администрация Верхососенского сельского поселения | 2015 | 2020 | 36 | Количество проводимых мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма на территории Верхососенского сельского поселения. Ед. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 |  |
| 3 | Подпрограмма 2 «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица» на 2015-2020 годы на территории Верхососенскогосельского поселения». | Администрация Верхососенского сельского поселения | 2015 | 2020 | 160,0 | Увеличение облесения эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивныхугодий и водоохранных зон водных объектов, га | 390,3 | 435,3 | 640,4 | 640,4 | 640,4 | 640,4 | 640,4 | 640,4 |  |
| 3.1. | З**адача 2.1. Сплошное облесение меловых склонов и эрозионно-опасных участков, деградированных и****малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов.** |  |
| 3.1.1. | Основноемероприятие 2.1.1.«Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица». | Администрация Верхососенскогосельского поселения | 2015 год | 2020 год | 160,0 | Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов, га | 390,3 | 435,3 | 640,4 | 640,4 | 640,4 | 640,4 | 640,4 | 640,4 |  |
| 4. | Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Верхососенскогопоселения». | Администрация Верхососенского сельского поселения | 2015 год | 2020 год | 5918,6 | Доля отдыхающих в местах отдыха % | 20 | 25 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |  |
| Доля посещений на детской площадке, % | 10 | 10 | 10 | 13 | 18 | 20 | 25 | 30 |  |
| 4.1. | **Задача 3.1. Обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения.** |  |
| 3.1.1. | Основноемероприятие 3.1.1.«Благоустройство территории сельского поселения» | Администрация Верхососенского сельского поселения | 2015 год | 2020 год | 5918,6 | Благоустройство парка, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Благоустройство детских площадок, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Благоустройство пляжей, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 5 | Подпрограмма 4 «Молодежная политика и оздоровление детей на территории Верхососенскогосельского поселения» | Администрация Верхососенскогосельского поселения | 2015 | 2020 | 1271,1 | Доля охвата детей и молодежи культурно-массовыми мероприятиями % | 18 | 19 | 20 | 30 | 40 | 53 | 65 | 75 |
|  | **4.1Создание благоприятных условий реализации для реализации интеллектуального и творческого потенциала молодежи сельского поселения.** |
| 4.1.1 | Основноемероприятие 4.1.1. Вовлечение молодежи сельского поселения в реализацию программы социально-экономического развития | Администрация Верхососенского сельского поселения | 2015 год | 2020 год | 1271,1 | Организация мероприятий для детей и молодежи сельского поселения.Ед. | 286 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 |
| Кол-во молодежи, принявшая участие в культурно-массовых мероприятияхЕд. | 9046 | 9100 | 9200 | 9250 | 9300 | 9350 | 9400 | 9450 |
| 6. | Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Верхососенскогопоселения». | Администрация Верхососенского сельского поселения | 2015 год | 2020 год | 347,0 | Доля регулярно занимающихся физической культурой и спортом, % | 15 | 18 | 22 | 28 | 33 | 40 | 49 | 55 |
| Доля участников в региональных соревнованиях, % | 8 | 9 | 10 | 12 | 18 | 24 | 26 | 30 |
| 6.1. | **5.1.Вовлечение жителей поселения в занятие физической культурой и спортом.** |
| 6.1.1. | Основноемероприятие 5.1.1.«Обеспечение мероприятий по оздоровительной компании жителей» | Администрация Верхососенскогосельского поселения | 2015 год | 2020 год | 347,0 | Доля детей занимающихся физической культурой и спортом, % | 10 | 17 | 20 | 23 | 26 | 28 | 31 | 34 |
| Количество человек, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях | 225 | 230 | 232 | 235 | 250 | 260 | 270 | 280 |
| **7.** | Подпрограмма 6 «Культурно-досуговая деятельность и народное творчествона территории Верхососенскогосельского поселения» | Администрация Верхососенскогосельского поселения | 2015 год | 2020 год | 61 | Численность посетителей культурно-массовых мероприятий, тыс. человек. | 25 | 28 | 26,9 | 27,0 | 27,6 | 28,5 | 29,1 | 51 |
| 7.1. | **6.1.Стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на территории Верхососенскогосельского поселения.** |
| 7.1.1. | Основноемероприятие 6.1.1.«Обеспечение деятельности учреждений культуры» | Администрация Верхососенскогосельского поселения, сельский клуб. | 2015 год | 2020 год | 61 | Количество культурно-досуговых мероприятий ед. | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 | 720 | 740 |
| 8. | Подпрограмма 7 «Совершенствование и развитие дорожной сети на территории Верхососенскогосельского поселения» | Администрация Верхососенскогосельского поселения | 2015 год | 2020 год | 2011,3 | Доля охвата автодорог текущим содержанием | 70 | 75 | 80 | 82 | 85 | 87 | 90 | 95 |
| 8.1 | **7.1.Обеспечение требуемого технического состояния улично-дорожной сети** |
| 8.1.1 | Основноемероприятие 7.1.1.Текущее содержание существующей улично-дорожной сети сельского поселения» | Администрация Верхососенскогосельского поселения | 2015 год | 2020 год | 2011,3 | Доля охвата автодорог текущим содержанием | 70 | 75 | 80 | 82 | 85 | 87 | 90 | 95 |
| 9. | Подпрограмма8.«Повышение качества и доступности муниципальных услуг на территории Верхососенскогосельского поселения» | Администрация Верхососенского сельского поселения | 2015 год | 2020 год | 500 | Доля граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре предоставления муниципальных услуг | 60 | 63 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 90 |
| 9.1 | **8.1Получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий** |
| 9.1.1 | Основное мероприятие 8.1.1 Создание условий для повышения качества и доступности муниципальных услуг на территории Верхососенскогосельского поселения | Администрация Верхососенского сельского поселения | 2015 год | 2020 год | 500 | Доля граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре предоставления муниципальных услуг | 60 | 63 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |

**Система основных мероприятий и показателей Программы**

**«Социально-экономическое развития Верхососенского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области» во 2 этапе**

| **№****п/п** | **Наименование Программы, подпрограмм,****основных** **мероприятий** | **Ответственный исполните-ль, соисполнитель, участник программы** | **Сроки****реализации** | **Общий объем финан-сированиямероп-риятий за срок реали-зации программы, тыс. рублей** | **Наименование показателя,****единица****измерения** | **Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **нача-ло** | **завер-шение** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |  |
| **«Социально-экономическое развитие Верхососенского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области»** | **Администрация Верхососенского сельского поселения** | **2021** | **2026** | **13268,5** | **Снижение случаев проявления терроризма и экстремизма на территории поселения %** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| **Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов, га** | 390,3 | 435,3 | 640,4 | 640,4 | 640,4 | 640,4 |  |
| **Доля отдыхающих в местах отдыха %** | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| **Доля охвата детей и молодежи культурно-массовыми мероприятиями %** | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |  |
| **Доля регулярно занимающихся физической культурой и спортом, %** | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 |  |
| **Численность посетителей культурно-массовых мероприятий, тыс. человек** | 28,5 | 29 | 27,4 | 30 | 30 | 30 |  |
|  |  |  |  | **Доля охвата автодорог текущим содержанием** | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |  |
| **Доля граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре предоставления муниципальных услуг** | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |  |
| **2** | **Подпрограмма 1**. **«Обеспечениие безопасности жизнедеятельности населения» на территории Верхососенского сельского поселения»** | **Администрация Верхососенского сельского поселения** | **2021** | **2026** | **36,0** | **Снижение случаев проявления терроризма и экстремизма на территории поселения** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| **Снижения немедицинского потребления наркотических веществ** | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |  |
| **2.1** | **Задача 1.1Создание безопасных условий для проживания жителей Верхососенского сельского поселения.** |  |
| **2.1.1** | Основноемероприятие 1.1.1. **«Повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения»** | **Администрация Верхососенского сельского поселения** | 2021 | 2026 | 36,0 | Количество проводимых мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории Верхососенского сельского поселения, ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| **3** | **Подпрограмма 2 «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица на 2015-2025 годы на территории Верхососенскогосельского поселения».** | **Администрация****Верхососенского сельского поселения** | **2021** | **2026** | **0** | **Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов, га** | 640,4 | 640,4 | 640,4 | 640,4 | 640,4 | 640,4 |  |
| 3.1. | **Задача 2.1. Сплошное облесение меловых склонов и эрозионно-опасных участков, деградированных и****малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов.** |  |
| 3.1.1. | Основноемероприятие 2.1.1.«Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица». | Администрация Верхососенскогосельского поселения | 2021 год | 2026 год | 0 | Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов, га | 640,4 | 640,4 | 640,4 | 640,4 | 640,4 | 640,4 |  |
| **4.** | **Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Верхососенского****поселения».** | **Администрация Верхососенского сельского поселения** | **2021 год** | **2026 год** | **9610,3** | **Доля отдыхающих в местах отдыха %** | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| **Доля посещений на детской площадке, %** | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |
|  | **Задача 3.1. Обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения.** |  |
| 4.1.1. | Основноемероприятие 3.1.1.«Благоустройство территории сельскогопоселения | Администрация Верхососенского сельского поселения | 2021 год | 2026 год | **9610,3** | Благоустройство парков, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Благоустройство детских площадок, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  |  |
| **5** | **Подпрограмма 4 «Молодежная политика и оздоровление детей на территории Верхососенскогосельского поселения»** | **Администрация Верхососенского сельского поселения** | **2021** | **2026** | **110,0** | **Доля охвата детей и молодежи культурно-массовыми мероприятиями %** | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |  |
|  | **4.1Создание условий для творческого развития, патриотического воспитания, комфортного и безопасного отдыха детей и молодежи сельского поселения.** |  |
| 5.1.1 | Основноемероприятие 4.1.1. Вовлечение молодежи сельского поселения в реализацию программы социально-экономического развитияАдминистрация Верхососенскогосельского поселения | 2021 год | 2026 год | 110,0 | Организация мероприятий для детей и молодежи сельского поселения.Ед. | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |  |
| Кол-во молодежи, принявшая участие в культурно-массовых мероприятияхЕд. | 7450 | 7450 | 7450 | 7450 | 7450 | 7450 |  |
| **6.** | **Подпрограмма 5** «**Содержание сибиреязвенных скотомогильников (биотермических ям), находящихся в собственности Белгородской области»** | **Администрация Верхососенского****сельского поселения** | **2021 год** | **2026 год** | **32,5** | **Доля регулярно занимающихся физической культурой и спортом, %** | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| **Доля участников в региональных соревнованиях, %** | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |
| 6.1. | 6.1.Вовлечение жителей поселения в занятие физической культурой и спортом |  |
| 6.1.1. | Основноемероприятие 5.1.1.«Обеспечение мероприятий по оздоровительной компании жителей» | Администрация Верхососенского сельского поселения | 2021 год | 2026 год |  | Доля детей занимающихся физической культурой и спортом, % | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |  |
| Количество человек, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |
| **7.** | **Подпрограмма 6 «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности на территории Верхососенского сельского поселения»** | **Администрация Верхососенского сельского поселения,** | **2021 год** | **2026 год** | **0** | **Численность посетителей культурно-массовых мероприятий, тыс. человек.** | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |
| 7.1. | 6.1.Обеспечение доступа населения к услугам досуга. |  |
| 7.1.1. | Основноемероприятие 6.1.1.«Обеспечение деятельности учреждений культуры» | Администрация Верхососенскогосельского сельского поселения, | 2021 год | 2026 год | 0 | Количество культурно-досуговых мероприятий ед. | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 |  |
|  | **Подпрограмма 7**[**«Совершенствование и развитие дорожной сети на территории Верхососенского сельского поселения»**](file:///C%3A/Users/%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80/Downloads/%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B809.01.15.doc#sub_11000) | Администрация Верхососенского сельского поселения | 2021 год | 2026 год | **3388,9** | увеличение доли охвата автодорог текущим содержанием до 95%; | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |  |
| **7.1. Ремонт, текущее содержание и обеспечение сохранности улично-дорожной сети** |  |
|  | Основное мероприятие 7.1.1. «текущее содержание существующей улично-дорожной сети сельского поселения.» | Администрация Верхососенского сельского поселения |  |  | 3511,9 | увеличение доли охвата автодорогтекущим содержанием до 95%; | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |  |  |
|  | **Подпрограмма 8«Повышение качества и доступности муниципальных услуг на территории Верхососенскогосельского поселения»** | Администрация Верхососенскогосельского поселения | 2021год | 2026год | 0 | Доля граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре предоставления муниципальных услуг | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |  |  |
| **8.1 Получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий** |  |
|  | Основное мероприятие 8.1.1 Создание условий для повышения качества и доступности муниципальных услуг на территории Верхососенского сельского поселения | Администрация Верхососенскогосельского поселения |  |  | 0 | Доля граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре предоставления муниципальных услуг | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |  |

 **Приложение №2**

 **к Программе «Социально-экономическое**

**развитие Верхососенского**

**сельского поселения**

 **муниципального района «Красногвардейский**

 **район» Белгородской области »**

**Основные меры правового регулирования в сфере реализации**

**Программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Вид нормативного правового акта** | **Наименование нормативного правового акта** | **Ответственный  исполнитель и  соисполнители** | **Ожидаемые сроки принятия** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | **Программа «Социально-экономического развития Верхососенскогосельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области»** |
| 1. | Постановление Администрации Верхососенского сельского поселения | Внесение изменений в постановление Администрации Верхососенского сельского поселения «Об утверждении Программы «Социально-экономического развития Верхососенского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области» | Администрация Верхососенского сельского поселения | 2015-2026( по мере необходимости) |

**Приложение № 3**

 **к Программе «Социально-экономическое развитие**

**Верхососенского сельского поселения муниципального района**

 **«Красногвардейский район» Белгородской области»**

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных**

**мероприятий Программы из различных источников финансирования в 1 этапе**

| **Статус** | **Наименование****муниципальной программы,** **подпрограммы, основные мероприятия** | **Объем****финансирования,****источники****финансирования** | **Оценка расходов (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020****год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| Программа | «Социально-экономическое развитие Верхососенскогосельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области » | **Всего** | **1868,7** | **1474** | **740,0** | **937,5** | **2121,2** | **3166,3** |
| Местный бюджет | **1868,7** | **1597,0** | **740,0** | **937,5** | **2121,2** | **3166,3** |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории Верхососенского сельского поселения». | **Всего** | **6,0** | **6,0** | **6,0** | **6,0** | **6,0** | **6,0** |
| Местный бюджет | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Основноемероприятие 1.1.1. | «Повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения». | **Всего** | **6,0** | **6,0** | **6,0** | **6,0** | **6,0** | **6,0** |
| Местный бюджет | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Подпрограмма 2 | «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица» на территории Верхососенского сельского поселения» | **Всего** | **109,0** | **51,0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 109,0 | 51,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основноемероприятие 2.1.1. | «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица». | **Всего** | **109,0** | **51,0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 109,0 | 51,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | «Благоустройство территории Верхососенского сельского поселения» | **Всего** | **620,0** | **787,0** | **332,0** | **519,0** | **1137,8** | **2522,8** |
| Местный бюджет | 620,0 | 787,0 | 332,0 | 519,0 | 1137,8 | 2522,8 |
| Основноемероприятие 3.1.1. | «Благоустройство территории сельского поселения». | **Всего** | **620,0** | **787,0** | **332,0** | **519,0** | **1137,8** | **2522,8** |
| Местный бюджет | 620,0 | 787,0 | 332,0 | 519,0 | 1137,8 | 2522,8 |
| Подпрограмма 4 | «Молодёжная политика и оздоровление детей на территории Верхососенскогосельского поселения» | **Всего** | **164,7** | **186,0** | **195,0** | **211,5** | **252,5** | **261,4** |
| Местный бюджет | 164,7 | 186,0 | 195,0 | 211,5 | 252,5 | 261,4 |
| Основноемероприятие 4.1.1. | «Вовлечение молодежи сельского поселения в реализацию программы социально-экономического развития сельского поселения». | Всего | **164,7** | **186,0** | **195,0** | **211,5** | **252,5** | **261,4** |
| Местный бюджет | 164,7 | 186,0 | 195,0 | 211,5 | 252,5 | 261,4 |
| Подпрограмма 5 | «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Верхососенскогосельского поселения» | **Всего** | **63,0** | **65,0** | **68,0** | **65,0** | **79,5** | **6,5** |
| Местный бюджет | 63,0 | 65,0 | 68,0 | 65,0 | 79,5 | 6,5 |
| Основноемероприятие 5.1.1. | «Обеспечение мероприятий по оздоровительной компании жителей». | **Всего** | **63,0** | **65,0** | **68,0** | **65,0** | **79,5** | **6,5** |
| Местный бюджет | 63,0 | 65,0 | 68,0 | 65,0 | 79,5 | 6,5 |
| Подпрограмма 6 | «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество на территории Верхососенскогосельского поселения» | **Всего** | **16,0** | **16,0** | **16,0** | **13,0** | **0** | **0** |
| Местный бюджет | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 13,0 | 0 | 0 |
| Основноемероприятие 6.1.1. | «Обеспечение деятельности учреждений культуры». | **Всего** | **16,0** | **16,0** | **16,0** | **13,0** | **0** | **0** |
| Местный бюджет | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 13,0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 7 | «Совершенствование и развитие дорожной сети на территории Верхососенского сельского поселения» | Всего | **390,0** | **363,0** | **123,0** | **123,0** | **645,4** | **366,9** |
| Местный бюджет | 390,0 | 363,0 | 123,0 | 123,0 | 645,4 | 366,9 |
| Основноемероприятие 7.1.1. | «Текущее содержание существующей улично-дорожной сети сельского поселения» | Всего | **390,0** | **363,0** | **123,0** | **123,0** | **645,4** | **366,9** |
| Местный бюджет | 390,0 | 363,0 | 123,0 | 123,0 | 645,4 | 366,9 |
| Подпрограмма 8 | «Повышение качества и доступности муниципальных услуг на территории Верхососенского сельского поселения» | Всего | **500,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Местный бюджет | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основноемероприятие 8.1.1. | Создание условий для повышения качества и доступности муниципальных услуг на территории Верхососенского сельского поселения | Всего | **500,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Местный бюджет | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

 **Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных**

**мероприятий Программы из различных источников финансирования во 2 этапе**

| **Статус** | **Наименование****муниципальной программы,** **подпрограммы, основные мероприятия** | **Объем****финансирования,****источники****финансирования** | **Оценка расходов (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Программа** | **«Социально-экономическое развитие Верхососенского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области»** | **Всего** | **1470,9** | **4639,1** | **5488,9** | **854,2** | **579,2** | **236,2** |
| Местный бюджет | 1470,9 | 2876,1 | 4515,0 | 847,0 | 572,0 | 229,0 |
| Областной бюджет | 0 | 1763,0 | 974 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 1** | **«Обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории Верхососенского сельского поселения».** | **Всего** | **6,0** | **6,0** | **6,0** | **6,0** | **6,0** | **6,0** |
| Местный бюджет | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Основноемероприятие 1.1.1. | «Повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения». | **Всего** | **6,0** | **6,0** | **6,0** | **6,0** | **6,0** | **6,0** |
| Местный бюджет | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| **Подпрограмма 2** | **«Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица» на территории Верхососенского сельского поселения»** | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основноемероприятие 2.1.1. | «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица». | Местный бюджет | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 3** | **«Благоустройство территории Верхососенскогосельского поселения»** | **Всего** | **843,2** | **3962,7** | **3580,8** | **666,2** | **450,2** | **107,2** |
| Местный бюджет | 843,2 | 2199,7 | 2606,9 | 659,0 | 443,0 | 100,0 |
| Областной бюджет | 0 | 1763,0 | 974 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| Основноемероприятие 3.1.1. | «Благоустройство территории сельского поселения» | **Всего** | **843,2** | **3962,7** | **3580,8** | **666,2** | **450,2** | **107,2** |
| Местный бюджет | 843,2 | 2199,7 | 2606,9 | 659,0 | 443,0 | 100,0 |
| Областной бюджет | 0 | 1763,0 | 974 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| **Подпрограмма 4** | **«Молодёжная политика на территории Верхососенского сельского поселения»** | **Всего** | **110,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Местный бюджет | 110,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основноемероприятие 4.1.1. | «Вовлечение молодежи сельского поселения в реализацию программы социально-экономического развития сельского поселения». | **Всего** | **110,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Местный бюджет | 110,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 5** | **«Содержание сибиреязвенных скотомогильников (биотермических ям), находящихся в собственности Белгородской области»** | **Всего** | **32,5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Местный бюджет | 32,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основноемероприятие 5.1.1. | «Осуществление отдельных государственных полномочий по содержанию сибиреязвенных скотомогильников». | **Всего** | **32,5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Местный бюджет | 32,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 6** | **«Культурно-досуговая деятельность и народное творчество на территории Верхососенского сельского поселения»** | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основноемероприятие 6.1.1. | «Обеспечение деятельности учреждений культуры». | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 7** | [**«Совершенствование и развитие дорожной сети на территории Верхососенского сельского поселения»**](file:///C%3A/Users/%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80/Downloads/%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B809.01.15.doc#sub_11000) | **Всего** | **511,6** | **670,3** | **1902,0** | **182,0** | **123,0** | **123,0** |
| Местный бюджет | 511,6 | 670,3 | 1902,0 | 182,0 | 123,0 | 123,0 |
| Основноемероприятие 7.1.1. | «Ремонт, текущее содержание и обеспечение сохранности существующей улично-дорожной сети сельского поселения». | Местный бюджет | 511,6 | 670,3 | 1902,0 | 182,0 | 123,0 | 123,0 |
| **Подпрограмма8** | « **Повышение качества и доступности муниципальных услуг на территории****Верхососенского сельского поселения»** | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Местный бюджет | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Основноемероприятие 8.1.1. | «Создание условий для повышения качества и доступности муниципальных услуг на территорииВерхососенского сельского поселения» | Местный бюджет | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Приложение № 4**

**к Программе «Социально-экономическое развитие**

**Верхососенского сельского поселения муниципального района**

**«Красногвардейский район» Белгородской области»**

**Ресурсное обеспечение**

 **реализации Программы за счет средств местного бюджета на 1 этапе**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | НаименованиеПрограммы, подпрограммы, основные мероприятия | Ответственный исполнитель,соисполнители и участники | Код бюджетной классификации | Расходов (тыс. рублей), годы |
| ГРБС | КЦСР | ЦСР | ВР | Очередной год(2015 год) | Первый год планового периода (2016 год) | Второй год планового периода (2017 год) | 2018 год | 2019 год | 2020год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Программа | «Социально-экономическое развитие Верхососенского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области» | **Всего, в том****числе:** | **903** | **Х** | **Х** | **Х** | **1868,7** | **1474,0** | **740,0** | **937,5** | **2121,2** | **3163,6** |
| Администрация Верхососенского сельского поселения | 903 | Х | Х | Х | 1868,7 | 1474,0 | 740,0 | 937,5 | 2121,2 | 3163,6 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Верхососенскогосельского поселения». | Всего, в томчисле: | **903** |  |  | **200** | **6,0** | **6,0** | **6,0** | **6,0** | **6,0** | **6,0** |
| Администрация Верхососенского сельского поселения | 903 | 0314 | **01 101 29990** | 200 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Основноемероприятие 1.1..1. | «Повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения». | Администрация Верхососенского сельского поселения | 903 | 0314 | **01 102 29990** | 200 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| **Подпрограмма 2** | **Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица» на территории Верхососенского сельского поселения»** | **Всего, в том****числе:** | **903** | **0405** | **01 201 73710** | **200** | **109,0** | **51,0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Администрация****Верхососенского сельского поселения** | **903** | **0405** | **01 201 73710** | **200** | 109,0 | 51,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие2.1.1 | Сплошное облесение меловых склонов и эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов. | **Администрация Верхососенского сельского поселения** | **903** | **0405** | **01 201 73710** | **200** | 109,0 | 51,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | «Благоустройство территории Верхососенского сельского поселения» | **Всего, в том****числе:** | **903** | **0503** | **01 301 6503** | **200** | **620,0** | **787,0** | **332,0** | **519,0** | **1137,8** | **2522,8** |
| Администрация Верхососенского сельского поселения | 903 | 0503 | **01 301 6503** | 200 | 620,0 | 787,0 | 332,0 | 519,0 | 1137,8 | 2522,8 |
| Основноемероприятие 3.1.1. | «Благоустройство территории сельского поселения». | Администрация Верхососенского сельского поселения | 903 | 0503 | **01 301 6503** | 200 | 620,0 | 787,0 | 332,0 | 519,0 | 1137,8 | 2522,8 |
| Подпрограмма 4 | «Молодёжная политика и оздоровление детей на территории Верхососенского сельского поселения» | **Всего, в том****числе:** | **903** | **0707** | **01 401 00590** | **100** | **164,7** | **186,0** | **195,0** | **211,5** | **252,5** | **261,4** |
| Администрация Верхососенского сельского поселения | 903 | 0707 | **01 401 00590** | 100 | 164,7 | 186,0 | 195,0 | 211,5 | 252,5 | 261,4 |
| Основноемероприятие 4.1.1. | «Вовлечение молодежи сельского поселения в реализацию программы социально-экономического развития сельского поселения». | Администрация Верхососенского сельского поселения | 903 | 0707 | 01 401 00590 | 100 | 164,7 | 186,0 | 195,0 | 211,5 | 252,5 | 261,4 |
| Подпрограмма 5 | «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Верхососенскогосельского поселения» | **Всего, в том****числе:** | **903** | **0707** | **01 501 00590** | **100** | **63,0** | **65,0** | **68,0** | **65,0** | **79,5** | **6,5** |
| Администрация Верхососенскогосельского поселения | 903 | 0707 | 01 501 00590 | 100 | **63,0** | **65,0** | **68,0** | **65,0** | **79,5** | **6,5** |
| Основноемероприятие 5.1.1. | «Обеспечение мероприятий по оздоровительной компании жителей». | Администрация Верхососенского сельского поселения | 903 | 0707 | 01 501 00590 | 100 | **63,0** | **65,0** | **68,0** | **65,0** | **79,5** | **6,5** |
| Подпрограмма 6 | «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество на территории Верхососенского сельского поселения» | **Всего, в том****числе:** | **903** | **0801** | **01 601 63220** | **300** | **16,0** | **16,0** | **16,0** | **13,0** | **0** | **0** |
| Администрация Верхососенского сельского поселения | 903 | 0801 | 01 601 63220 | 300 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 13,0 | 0 | 0 |
| Основноемероприятие 6.1.1. | «Обеспечение деятельности учреждений культуры». | Администрация Верхососенского сельского поселения | 903 | 0801 | 01 601 63220 | 300 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 13,0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 7 | «Совершенствование и развитие дорожной сети на территории Верхососенского сельского поселения» | Всего, в томчисле: | **903** | **0409** | **01 701 20570** | **200** | **390,0** | **363,0** | **123,0** | **123,0** | **645,4** | **366,9** |
| Администрация Верхососенского сельского поселения | 903 | 0409 | 01 701 20570 | 200 | 390,0 | 363,0 | 123,0 | 123,0 | 645,4 | 366,9 |
| Основноемероприятие 7.1.1. | «Текущее содержание существующей улично-дорожной сети сельского поселения» | Администрация Верхососенского сельского поселения | 903 | 0409 | 01 701 20570 | 200 | 390,0 | 363,0 | 123,0 | 123,0 | 645,4 | 366,9 |
| Подпрограмма 8 | .«Повышение качества и доступности муниципальных услуг на территории Верхососенского сельского поселения» | **Всего, в том****числе:** | **903** | **0412** | **0180059** | **200** | **500,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Администрация Верхососенского сельского поселения | 903 | 0412 | 0180059 | 200 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основноемероприятие 8.1.1. | Создание условий для повышения качества и доступности муниципальных услуг на территорииВерхососенского сельского поселения | Администрация Верхососенского сельского поселения | 903 | 0412 | 0180059 | 200 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Ресурсное обеспечение**

**реализации Программы за счет средств местного бюджета во 2 этапе**

| **Статус** | **Наименование****Программы,** **подпрограммы, основные мероприятия** | **Ответственный исполнитель,****соисполнители и участники** | **Код бюджетной классификации** | **Расходов (тыс. рублей), годы** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГРБС** | **КЦСР** | **ЦСР** | **ВР** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **Программа** | «Социально-экономическое развитие Верхососенского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области» | **Всего, в том****числе:** | **903** | **Х** | **Х** | **Х** | **1470,9** | **2876,1** | **4515,0** | **847,0** | **572,0** | **229,0** |
| **Администрация Верхососенского сельского поселения** | 903 | Х | Х | Х | 1470,9 | 2876,1 | 4515,0 | 847,0 | 572,0 | 229,0 |
| **Подпрограмма 1** | **«Обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории Верхососенского сельского поселения».** | **Всего, в том****числе:** | **903** | **Х** | **Х** | **Х** | **6,0** | **6,0** | **6,0** | **6,0** | **6,0** | **6,0** |
| **Администрация Верхососенского сельского поселения** | **903** | **Х** | **Х** | **Х** | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
|  | «Повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения». | **Администрация Верхососенского сельского поселения** | **903** | **0314** |  |  | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Основноемероприятие 1.1..1. | «Повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения»(наркот.вещества) | **Администрация Верхососенского сельского поселения** | **903** | **0314** | **01 101 29990** | **200** | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Основноемероприятие 1.1.2. | «Повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения».(терроризм) | **Администрация Верхососенского сельского поселения** | 903 | 0314 | 01 102 29990 | 200 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| **Подпрограмма 2** | **Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица» на территории Верхососенского сельского поселения»** | **Всего, в том****числе:** | **903** | **0405** | **01 201 73710** | **200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Администрация****Верхососенского сельского поселения** | **903** | **0405** | **01 201 73710** | **200** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие2.1.1 | Сплошное облесение меловых склонов и эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов. | **Администрация Верхососенского сельского поселения** | **903** | **0405** | **01 201 73710** | **200** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 3** | **«Благоустройство территории Верхососенского сельского поселения»** | **Всего, в том****числе:** | **903** | **0503** | **01 301 65030** | **200** | **843,2** | **2199,6** | **2606,9** | **659,0** | **443,0** | **100,0** |
| **Администрация Верхососенского сельского поселения** | **903** | **0503** | **01 301 65030** | **200** | **843,2** | **2199,6** | **2606,9** | **659,0** | **443,0** | **100,0** |
| Основноемероприятие 3.1.1. | «Благоустройство территории сельского поселения». | **Администрация Верхососенского сельского поселения** | **903** | **0503** | **01 301 65030** | **200** | 843,2 | 2199,6 | 2366,9 | 659,0 | 443,0 | 100,0 |
| **903** | **0502** | **01 301 60450** | **200** | - | - | 190,0 | - | - | - |
| **903** | **0503** | **01 301 60300** | **200** | - | - | 50,0 | - | - | - |
| **Подпрограмма 4** | **«Молодёжная политика на территории Верхососенского сельского поселения»** | **Всего, в том****числе:** | **903** | **0707** | **01 401 00590** | **100** | **110,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Администрация Верхососенского сельского поселения** | **903** | **0707** | **01 401 00590** | **100** | 110,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основноемероприятие 4.1.1. | «Вовлечение молодежи сельского поселения в реализацию программы социально-экономического развития сельского поселения». | **Администрация Верхососенского сельского поселения** | **903** | **0707** | **01 401 00590** | **100** | 110,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 5** | **«Содержание сибиреязвенных скотомогильников (биотермических ям), находящихся в собственности Белгородской области»** | **Всего, в том****числе:** | **903** | **0707** | **01 501 00590** | **100** | **32,5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Администрация Верхососенского сельского поселения** | **903** | **0707** | **01 501 00590** | **100** | 32,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основноемероприятие 5.1.1. | «Осуществление отдельных государственных полномочий по содержанию сибиреязвенных скотомогильников». | **Администрация Верхососенского сельского поселения** | **903** | **0707** | **01 501 00590** | **100** | 32,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 6** | **«Культурно-досуговая деятельность и народное творчество на территории Верхососенского сельского поселения»** | **Всего, в том****числе:** | **903** | **0801** | **01 601 63220** | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Администрация Верхососенского сельского поселения** | **903** | **0801** | **01 601 63220** | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основноемероприятие 6.1.1. | «Обеспечение деятельности учреждений культуры». | **Администрация Верхососенского сельского поселения** | **903** | **0801** | **01 601 63220** | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 7** | [**«Совершенствование и развитие дорожной сети на территории Верхососенского сельского поселения »**](file:///C%3A/Users/%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80/Downloads/%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B809.01.15.doc#sub_11000) | **Всего в том числе:** | **903** | **0409** | **01 701 20570** | 200 | 511,6 | 670,3 | 1902,0 | 182,0 | 123,0 | 123,0 |
| **Администрация Верхососенского сельского поселения** | **903** | **0409** | **01 701 20570** | 200 | 511,6 | 670,3 | 1902,0 | 182,0 | 123,0 | 123,0 |
| Основноемероприятие 7.1.1. | «Ремонт, текущее содержание и обеспечение сохранности существующей улично-дорожной сети сельского поселения». |  | **903** | **0409** | **01 701 20570** | 200 | 511,6 | 670,3 | 1902,0 | 182,0 | 123,0 | 123,0 |
| **Подпрограмма 8** | **«Повышение качества и доступности муниципальных услуг на территории Верхососенского сельского поселения»** | **Всего в том числе:** | **903** | **х** | **х** | **200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Администрация Верхососенского сельского поселения** | **903** | **х** | **х** | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основноемероприятие 8.1.1. | Создание условий для повышения качества и доступности муниципальных услуг на территории Верхососенского сельского поселения |  | **903** | **0412** | **01 800 59** | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |