**Приложение №1**

к Программе «Социально-экономическое

развитие Верхососенскогосельского поселения

муниципального района «Красногвардейский

район» Белгородской области»

**Система основных мероприятий и показателей Программы**

**«Социально-экономическое развития Верхососенскогосельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области» в 1 этапе**

| **№**  **п/п** | **Наименование Программы, подпрограмм,**  **основных**  **мероприятий** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник программы** | | | **Сроки**  **реализации** | | | | | **Общий объем финан-сированиямероприятий за срок реалии-зации программы, тыс. рублей** | | | **Наименование показателя,**  **единица**  **измерения** | | **2013**  **год**  **(базовый)** | | **2014**  **год**  **(оцен-ка)** | | **Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации** | | | | | | | | | | | | | |  | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **нача-ло** | | | | **завершение** | **2015 год** | | **2016 год** | | **2017 год** | | | **2018 год** | | **2019 год** | | **2020**  **год**  **(итог)** | | |  | |
| **1** | **2** | **3** | | | **4** | | | | **5** | **6** | | | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | | **11** | | **12** | | | **13** | | **14** | | **15** | | |  | |
| 1 | «Социально-экономическое развитие Верхососенскогосельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области» | Администрация Верхососенского сельского поселения | | | 2015 | | | | 2020 | 10305,0 | | | Снижение случаев проявления терроризма и экстремизма на территории поселения % | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | |  | |
| Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов, га | | 390,3 | | 435,3 | | 640,4 | | 640,4 | | 640,4 | | | 640,4 | | 640,4 | | 640,4 | | |  | |
| Доля  отдыхающих в местах отдыха % | | 15 | | 18 | | 20 | | 25 | | 30 | | | 50 | | 50 | | 50 | | |  | |
| Доля охвата  детей и  молодежи культурно-массовыми мероприятиями  % | | 18 | | 19 | | 20 | | 30 | | 40 | | | 53 | | 65 | | 75 | | |  | |
| Доля регулярно занимающихся физической культурой и спортом, % | | 8 | | 13 | | 55 | | 57 | | 60 | | | 62 | | 65 | | 65 | | |  | |
| Численность посетителей культурно-массовых мероприятий, тыс. человек | | 28,5 | | 29 | | 7,4 | | 9 | | 7 | | | 12 | | 14,3 | | 16,5 | | |  | |
|  |  |  | | |  | | | |  |  | | | Доля охвата автодорог текущим содержанием | | 70 | | 75 | | 80 | | 82 | | 85 | | | 87 | | 90 | | 95 | | |  | |
|  |  |  | | |  | | | |  |  | | | Доля граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре предоставления муниципальных услуг | | 60 | | 63 | | 65 | | 70 | | 75 | | | 80 | | 85 | | 95 | | |  | |
| 2 | Подпрограмма 1. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Верхососенскогосельского поселения» | Администрация Верхососенского сельского поселения | | | 2015 | | | | 2020 | 36 | | | Снижение случаев проявления терроризма и экстремизма на территории поселения | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | |  | |
| Снижения немедицинского потребления наркотических веществ | | 20 | | 25 | | 80 | | 85 | | 86 | | | 88 | | 90 | | 95 | | |  | |
| 2.1 | Задача 1.1 **Создание безопасных условий для проживания жителей Верхососенского сельского поселения.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 1.1.1.«Повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» | Администрация Верхососенского сельского поселения | | | 2015 | | | | 2020 | 36 | | Количество проводимых мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма на территории Верхососенского сельского поселения. Ед. | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | 8 | | 10 | | 10 | | |  | |
| 3 | Подпрограмма 2 «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица» на 2015-2020 годы на территории Верхососенскогосельского поселения». | Администрация Верхососенского сельского поселения | | | 2015 | | | | 2020 | 160,0 | | | Увеличение облесения эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивныхугодий и водоохранных зон водных объектов, га | | 390,3 | | 435,3 | | 640,4 | | 640,4 | | 640,4 | | | 640,4 | | 640,4 | | 640,4 | | |  | |
| 3.1. | З**адача 2.1. Сплошное облесение меловых склонов и эрозионно-опасных участков, деградированных и**  **малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 3.1.1. | Основное  мероприятие 2.1.1.  «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица». | | | Администрация Верхососенскогосельского поселения | 2015 год | | | | 2020 год | 160,0 | | | Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов, га | | 390,3 | | 435,3 | | 640,4 | | 640,4 | | 640,4 | | | 640,4 | | 640,4 | | 640,4 | | |  | |
| 4. | Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Верхососенскогопоселения». | | | Администрация Верхососенского сельского поселения | 2015 год | | | | 2020 год | 5918,6 | | | Доля отдыхающих в местах отдыха % | | 20 | | 25 | | 20 | | 25 | | 30 | | | 35 | | 40 | | 50 | | |  | |
| Доля посещений на детской площадке, % | | 10 | | 10 | | 10 | | 13 | | 18 | | | 20 | | 25 | | 30 | | |  | |
| 4.1. | **Задача 3.1. Обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 3.1.1. | Основное  мероприятие 3.1.1.  «Благоустройство территории сельского поселения» | | Администрация Верхососенского сельского поселения | | 2015 год | | | | 2020 год | 5918,6 | | | Благоустройство парка, ед. | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | |  | |
| Благоустройство детских площадок, ед. | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | 2 | | 2 | | 2 | | |  | |
| Благоустройство пляжей, ед. | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | |  | |
| 5 | Подпрограмма 4 «Молодежная политика и оздоровление детей на территории Верхососенскогосельского поселения» | | Администрация Верхососенскогосельского поселения | | 2015 | | | | 2020 | 1271,1 | | | Доля охвата детей и молодежи культурно-массовыми мероприятиями % | | 18 | | 19 | | 20 | | 30 | | 40 | | | 53 | | 65 | | 75 | |
|  | **4.1Создание благоприятных условий реализации для реализации интеллектуального и творческого потенциала молодежи сельского поселения.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Основное  мероприятие 4.1.1. Вовлечение молодежи сельского поселения в реализацию программы социально-экономического развития | | | Администрация Верхососенского сельского поселения | 2015 год | | | | 2020 год | 1271,1 | | | Организация мероприятий для детей и молодежи сельского поселения.  Ед. | | 286 | | 290 | | 295 | | 300 | | 305 | | | 310 | | 315 | | 320 | |
| Кол-во молодежи, принявшая участие в культурно-массовых мероприятиях  Ед. | | 9046 | | 9100 | | 9200 | | 9250 | | 9300 | | | 9350 | | 9400 | | 9450 | |
| 6. | Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Верхососенскогопоселения». | | | Администрация Верхососенского сельского поселения | 2015 год | | | 2020 год | | | 347,0 | | | Доля регулярно занимающихся физической культурой и спортом, % | | 15 | | 18 | | 22 | | 28 | | | 33 | | 40 | | 49 | | 55 | | |
| Доля участников в региональных соревнованиях, % | | 8 | | 9 | | 10 | | 12 | | | 18 | | 24 | | 26 | | 30 | | |
| 6.1. | **5.1.Вовлечение жителей поселения в занятие физической культурой и спортом.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1. | Основное  мероприятие 5.1.1.  «Обеспечение мероприятий по оздоровительной компании жителей» | Администрация Верхососенскогосельского поселения | | | 2015 год | 2020 год | | | | | 347,0 | | | Доля детей занимающихся физической культурой и спортом, % | | 10 | | 17 | | 20 | | 23 | | 26 | | | 28 | | 31 | | 34 | | |
| Количество человек, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях | | 225 | | 230 | | 232 | | 235 | | 250 | | | 260 | | 270 | | 280 | | |
| **7.** | Подпрограмма 6 «Культурно-досуговая деятельность и народное творчествона территории Верхососенскогосельского поселения» | Администрация Верхососенскогосельского поселения | | | 2015 год | 2020 год | | | | | 61 | | | Численность посетителей культурно-массовых мероприятий, тыс. человек. | | 25 | | 28 | | 26,9 | | 27,0 | | 27,6 | | | 28,5 | | 29,1 | | 51 | | |
| 7.1. | **6.1.Стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на территории Верхососенскогосельского поселения.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1. | Основное  мероприятие 6.1.1.  «Обеспечение деятельности учреждений культуры» | | | Администрация Верхососенскогосельского поселения, сельский клуб. | 2015 год | | 2020 год | | | | 61 | | Количество культурно-досуговых мероприятий ед. | | | 600 | | 620 | | 640 | | 660 | | | 680 | | 700 | | 720 | | 740 | | |
| 8. | Подпрограмма 7 «Совершенствование и развитие дорожной сети на территории Верхососенскогосельского поселения» | | | Администрация Верхососенскогосельского поселения | 2015 год | | 2020 год | | | | 2011,3 | | Доля охвата автодорог текущим содержанием | | | 70 | | 75 | | 80 | | 82 | | | 85 | | 87 | | 90 | | 95 | | |
| 8.1 | **7.1.Обеспечение требуемого технического состояния улично-дорожной сети** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1.1 | Основное  мероприятие 7.1.1.Текущее содержание существующей улично-дорожной сети сельского поселения» | | | Администрация Верхососенскогосельского поселения | 2015 год | | 2020 год | | | | 2011,3 | | Доля охвата автодорог текущим содержанием | | | 70 | | 75 | | 80 | | 82 | | | 85 | | 87 | | 90 | | 95 | | |
| 9. | Подпрограмма8.«Повышение качества и доступности муниципальных услуг на территории Верхососенскогосельского поселения» | | | Администрация Верхососенского сельского поселения | 2015 год | | 2020 год | | | | 500 | | Доля граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре предоставления муниципальных услуг | | | 60 | | 63 | | 65 | | 70 | | | 75 | | 80 | | 80 | | 90 | | |
| 9.1 | **8.1Получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.1 | Основное мероприятие 8.1.1 Создание условий для повышения качества и доступности муниципальных услуг на территории Верхососенскогосельского поселения | | | Администрация Верхососенского сельского поселения | 2015 год | | 2020 год | | | | 500 | | Доля граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре предоставления муниципальных услуг | | | 60 | | 63 | | 65 | | 70 | | | 75 | | 80 | | 85 | | 90 | | |

**Система основных мероприятий и показателей Программы**

**«Социально-экономическое развития Верхососенского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области» во 2 этапе**

| **№**  **п/п** | **Наименование Программы, подпрограмм,**  **основных**  **мероприятий** | **Ответственный исполните-ль, соисполнитель, участник программы** | **Сроки**  **реализации** | | | | **Общий объем финан-сированиямероп-риятий за срок реали-зации программы, тыс. рублей** | | | **Наименование показателя,**  **единица**  **измерения** | **Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **нача-ло** | | **завер-шение** | | **2021 год** | **2022 год** | | | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | | | **2026 год** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | | **6** | | | **7** | **10** | **11** | | | **12** | **13** | **14** | | | **15** |  |
| **«Социально-экономическое развитие Верхососенского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области»** | | **Администрация Верхососенского сельского поселения** | **2021** | | **2026** | | **13268,5** | | | **Снижение случаев проявления терроризма и экстремизма на территории поселения %** | 100 | 100 | | | 100 | 100 | 100 | | | 100 |  |
| **Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов, га** | 390,3 | 435,3 | | | 640,4 | 640,4 | 640,4 | | | 640,4 |  |
| **Доля отдыхающих в местах отдыха %** | 50 | 50 | | | 50 | 50 | 50 | | | 50 |  |
| **Доля охвата детей и молодежи культурно-массовыми мероприятиями %** | 76 | 76 | | | 76 | 76 | 76 | | | 76 |  |
| **Доля регулярно занимающихся физической культурой и спортом, %** | 40 | 45 | | | 45 | 45 | 50 | | | 50 |  |
| **Численность посетителей культурно-массовых мероприятий, тыс. человек** | 28,5 | 29 | | | 27,4 | 30 | 30 | | | 30 |  |
|  |  | |  | |  | | | **Доля охвата автодорог текущим содержанием** | 95 | 95 | | | 95 | 95 | 95 | | | 95 |  |
| **Доля граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре предоставления муниципальных услуг** | 95 | 95 | | | 95 | 95 | 95 | | | 95 |  |
| **2** | **Подпрограмма 1**. **«Обеспечениие безопасности жизнедеятельности населения» на территории Верхососенского сельского поселения»** | **Администрация Верхососенского сельского поселения** | **2021** | | **2026** | | **36,0** | | | **Снижение случаев проявления терроризма и экстремизма на территории поселения** | 100 | 100 | | | 100 | 100 | 100 | | | 100 |  |
| **Снижения немедицинского потребления наркотических веществ** | 75 | 75 | | | 75 | 75 | 75 | | | 75 |  |
| **2.1** | **Задача 1.1Создание безопасных условий для проживания жителей Верхососенского сельского поселения.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **2.1.1** | Основное  мероприятие 1.1.1. **«Повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения»** | **Администрация Верхососенского сельского поселения** | | 2021 | 2026 | 36,0 | | | Количество проводимых мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории Верхососенского сельского поселения, ед. | | 10 | 10 | | | 10 | 10 | | | 10 | 10 |  |
| **3** | **Подпрограмма 2 «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица на 2015-2025 годы на территории Верхососенскогосельского поселения».** | **Администрация**  **Верхососенского сельского поселения** | | **2021** | **2026** | **0** | | | **Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов, га** | | 640,4 | 640,4 | | | 640,4 | 640,4 | | | 640,4 | 640,4 |  |
| 3.1. | **Задача 2.1. Сплошное облесение меловых склонов и эрозионно-опасных участков, деградированных и**  **малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1.1. | Основное  мероприятие 2.1.1.  «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица». | Администрация Верхососенскогосельского поселения | | 2021 год | 2026 год | 0 | | | Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов, га | | 640,4 | 640,4 | | | 640,4 | 640,4 | | 640,4 | | 640,4 |  |
| **4.** | **Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Верхососенского**  **поселения».** | **Администрация Верхососенского сельского поселения** | | **2021 год** | **2026 год** | **9610,3** | | | **Доля отдыхающих в местах отдыха %** | | 50 | 50 | | | 50 | 50 | | 50 | | 50 |  |
| **Доля посещений на детской площадке, %** | | 30 | 30 | | | 30 | 30 | | 30 | | 30 |  |
|  | **Задача 3.1. Обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 4.1.1. | Основное  мероприятие 3.1.1.  «Благоустройство территории сельского  поселения | Администрация Верхососенского сельского поселения | | 2021 год | 2026 год | **9610,3** | | | Благоустройство парков, ед. | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | |  |  |
|  | |  |  |  | | | Благоустройство детских площадок, ед. | | 2 | 2 | | 2 | | 2 | 2 | | | 2 |  |
|  | |  |
| **5** | **Подпрограмма 4 «Молодежная политика и оздоровление детей на территории Верхососенскогосельского поселения»** | **Администрация Верхососенского сельского поселения** | | **2021** | **2026** | **110,0** | | | **Доля охвата детей и молодежи культурно-массовыми мероприятиями %** | | 85 | 85 | | 85 | | 85 | 85 | | | 85 |  |
|  | **4.1Создание условий для творческого развития, патриотического воспитания, комфортного и безопасного отдыха детей и молодежи сельского поселения.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5.1.1 | Основное  мероприятие 4.1.1. Вовлечение молодежи сельского поселения в реализацию программы социально-экономического развития  Администрация Верхососенскогосельского поселения | | 2021 год | | 2026 год | 110,0 | | | Организация мероприятий для детей и молодежи сельского поселения.  Ед. | | 350 | 350 | | 350 | | 350 | 350 | | | 350 |  |
| Кол-во молодежи, принявшая участие в культурно-массовых мероприятиях  Ед. | | 7450 | 7450 | | 7450 | | 7450 | 7450 | | | 7450 |  |
| **6.** | **Подпрограмма 5** «**Содержание сибиреязвенных скотомогильников (биотермических ям), находящихся в собственности Белгородской области»** | **Администрация Верхососенского**  **сельского поселения** | **2021 год** | | **2026 год** | **32,5** | | | **Доля регулярно занимающихся физической культурой и спортом, %** | | 50 | 50 | | 50 | | 50 | 50 | | | 50 |  |
| **Доля участников в региональных соревнованиях, %** | | 30 | 30 | | 30 | | 30 | 30 | | | 30 |  |
| 6.1. | 6.1.Вовлечение жителей поселения в занятие физической культурой и спортом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6.1.1. | Основное  мероприятие 5.1.1.  «Обеспечение мероприятий по оздоровительной компании жителей» | Администрация Верхососенского сельского поселения | 2021 год | | 2026 год |  | | | Доля детей занимающихся физической культурой и спортом, % | | 65 | 65 | 65 | | | 65 | 65 | | | 65 |  |
| Количество человек, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях | | 90 | 90 | 90 | | | 90 | 90 | | | 90 |  |
| **7.** | **Подпрограмма 6 «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности на территории Верхососенского сельского поселения»** | **Администрация Верхососенского сельского поселения,** | **2021 год** | | **2026 год** | **0** | | | **Численность посетителей культурно-массовых мероприятий, тыс. человек.** | | 30 | 30 | 30 | | | 30 | 30 | | | 30 |  |
| 7.1. | 6.1.Обеспечение доступа населения к услугам досуга. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 7.1.1. | Основное  мероприятие 6.1.1.  «Обеспечение деятельности учреждений культуры» | Администрация Верхососенскогосельского сельского поселения, | 2021 год | | 2026 год | 0 | | | Количество культурно-досуговых мероприятий ед. | | 505 | 505 | 505 | | | 505 | 505 | | | 505 |  |
|  | **Подпрограмма 7**[**«Совершенствование и развитие дорожной сети на территории Верхососенского сельского поселения»**](file:///C:/Users/%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80/Downloads/%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B809.01.15.doc#sub_11000) | Администрация Верхососенского сельского поселения | 2021 год | | 2026 год | **3388,9** | | | увеличение доли охвата автодорог текущим содержанием до 95%; | | 123 | 123 | 123 | | | 123 | 123 | | | 123 |  |
| **7.1. Ремонт, текущее содержание и обеспечение сохранности улично-дорожной сети** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Основное мероприятие 7.1.1. «текущее содержание существующей улично-дорожной сети сельского поселения.» | Администрация Верхососенского сельского поселения |  | |  | | | 3511,9 | увеличение доли охвата автодорогтекущим содержанием до 95%; | | 95 | 95 | 95 | | | 95 | 95 | | |  |  |
|  | **Подпрограмма 8«Повышение качества и доступности муниципальных услуг на территории Верхососенскогосельского поселения»** | Администрация Верхососенскогосельского поселения | 2021  год | | 2026  год | | | 0 | Доля граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре предоставления муниципальных услуг | | 95 | 95 | 95 | | | 95 | 95 | | |  |  |
| **8.1 Получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Основное мероприятие 8.1.1 Создание условий для повышения качества и доступности муниципальных услуг на территории Верхососенского сельского поселения | Администрация Верхососенскогосельского поселения |  | |  | 0 | | | Доля граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре предоставления муниципальных услуг | | 95 | 95 | 95 | | | 95 | 95 | | | 95 |  |

**Приложение №2**

**к Программе «Социально-экономическое**

**развитие Верхососенского**

**сельского поселения**

**муниципального района «Красногвардейский**

**район» Белгородской области »**

**Основные меры правового регулирования в сфере реализации**

**Программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Вид нормативного  правового акта** | **Наименование нормативного правового акта** | **Ответственный   исполнитель и   соисполнители** | **Ожидаемые  сроки принятия** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | **Программа «Социально-экономического развития Верхососенскогосельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области»** | | | |
| 1. | Постановление Администрации Верхососенского сельского поселения | Внесение изменений в постановление Администрации Верхососенского сельского поселения «Об утверждении Программы «Социально-экономического развития Верхососенского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области» | Администрация Верхососенского сельского поселения | 2015-2026  ( по мере необходимости) |

**Приложение № 3**

**к Программе «Социально-экономическое развитие**

**Верхососенского сельского поселения муниципального района**

**«Красногвардейский район» Белгородской области»**

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных**

**мероприятий Программы из различных источников финансирования в 1 этапе**

| **Статус** | **Наименование**  **муниципальной программы,**  **подпрограммы, основные мероприятия** | **Объем**  **финансирования,**  **источники**  **финансирования** | **Оценка расходов (тыс. рублей)** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020**  **год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| Программа | «Социально-экономическое развитие Верхососенскогосельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области » | **Всего** | **1868,7** | **1474** | **740,0** | **937,5** | **2121,2** | **3166,3** |
| Местный бюджет | **1868,7** | **1597,0** | **740,0** | **937,5** | **2121,2** | **3166,3** |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории Верхососенского сельского поселения». | **Всего** | **6,0** | **6,0** | **6,0** | **6,0** | **6,0** | **6,0** |
| Местный бюджет | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Основное  мероприятие 1.1.1. | «Повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения». | **Всего** | **6,0** | **6,0** | **6,0** | **6,0** | **6,0** | **6,0** |
| Местный бюджет | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Подпрограмма 2 | «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица» на территории Верхососенского сельского поселения» | **Всего** | **109,0** | **51,0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 109,0 | 51,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 2.1.1. | «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица». | **Всего** | **109,0** | **51,0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 109,0 | 51,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | «Благоустройство территории Верхососенского сельского поселения» | **Всего** | **620,0** | **787,0** | **332,0** | **519,0** | **1137,8** | **2522,8** |
| Местный бюджет | 620,0 | 787,0 | 332,0 | 519,0 | 1137,8 | 2522,8 |
| Основное  мероприятие 3.1.1. | «Благоустройство территории сельского поселения». | **Всего** | **620,0** | **787,0** | **332,0** | **519,0** | **1137,8** | **2522,8** |
| Местный бюджет | 620,0 | 787,0 | 332,0 | 519,0 | 1137,8 | 2522,8 |
| Подпрограмма 4 | «Молодёжная политика и оздоровление детей на территории Верхососенскогосельского поселения» | **Всего** | **164,7** | **186,0** | **195,0** | **211,5** | **252,5** | **261,4** |
| Местный бюджет | 164,7 | 186,0 | 195,0 | 211,5 | 252,5 | 261,4 |
| Основное  мероприятие 4.1.1. | «Вовлечение молодежи сельского поселения в реализацию программы социально-экономического развития сельского поселения». | Всего | **164,7** | **186,0** | **195,0** | **211,5** | **252,5** | **261,4** |
| Местный бюджет | 164,7 | 186,0 | 195,0 | 211,5 | 252,5 | 261,4 |
| Подпрограмма 5 | «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Верхососенскогосельского поселения» | **Всего** | **63,0** | **65,0** | **68,0** | **65,0** | **79,5** | **6,5** |
| Местный бюджет | 63,0 | 65,0 | 68,0 | 65,0 | 79,5 | 6,5 |
| Основное  мероприятие 5.1.1. | «Обеспечение мероприятий по оздоровительной компании жителей». | **Всего** | **63,0** | **65,0** | **68,0** | **65,0** | **79,5** | **6,5** |
| Местный бюджет | 63,0 | 65,0 | 68,0 | 65,0 | 79,5 | 6,5 |
| Подпрограмма 6 | «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество на территории Верхососенскогосельского поселения» | **Всего** | **16,0** | **16,0** | **16,0** | **13,0** | **0** | **0** |
| Местный бюджет | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 13,0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 6.1.1. | «Обеспечение деятельности учреждений культуры». | **Всего** | **16,0** | **16,0** | **16,0** | **13,0** | **0** | **0** |
| Местный бюджет | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 13,0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 7 | «Совершенствование и развитие дорожной сети на территории Верхососенского сельского поселения» | Всего | **390,0** | **363,0** | **123,0** | **123,0** | **645,4** | **366,9** |
| Местный бюджет | 390,0 | 363,0 | 123,0 | 123,0 | 645,4 | 366,9 |
| Основное  мероприятие 7.1.1. | «Текущее содержание существующей улично-дорожной сети сельского поселения» | Всего | **390,0** | **363,0** | **123,0** | **123,0** | **645,4** | **366,9** |
| Местный бюджет | 390,0 | 363,0 | 123,0 | 123,0 | 645,4 | 366,9 |
| Подпрограмма 8 | «Повышение качества и доступности муниципальных услуг на территории Верхососенского сельского поселения» | Всего | **500,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Местный бюджет | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 8.1.1. | Создание условий для повышения качества и доступности муниципальных услуг на территории Верхососенского сельского поселения | Всего | **500,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Местный бюджет | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных**

**мероприятий Программы из различных источников финансирования во 2 этапе**

| **Статус** | **Наименование**  **муниципальной программы,**  **подпрограммы, основные мероприятия** | | **Объем**  **финансирования,**  **источники**  **финансирования** | **Оценка расходов (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021 год** | | **2022 год** | | **2023 год** | | **2024 год** | | | **2025 год** | **2026 год** |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | | **8** | **9** |
| **Программа** | **«Социально-экономическое развитие Верхососенского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области»** | | **Всего** | **1470,9** | | **4639,1** | | **5488,9** | | **854,2** | | | **579,2** | **236,2** |
| Местный бюджет | 1470,9 | | 2876,1 | | 4515,0 | | 847,0 | | | 572,0 | 229,0 |
| Областной бюджет | 0 | | 1763,0 | | 974 | | 7,2 | | | 7,2 | 7,2 |
| Федеральный  бюджет | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 1** | **«Обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории Верхососенского сельского поселения».** | | **Всего** | **6,0** | | **6,0** | | **6,0** | | **6,0** | | | **6,0** | **6,0** |
| Местный бюджет | 6,0 | | 6,0 | | 6,0 | | 6,0 | | | 6,0 | 6,0 |
| Основное  мероприятие 1.1.1. | «Повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения». | | **Всего** | **6,0** | | **6,0** | | **6,0** | | **6,0** | | | **6,0** | **6,0** |
| Местный бюджет | 6,0 | | 6,0 | | 6,0 | | 6,0 | | | 6,0 | 6,0 |
| **Подпрограмма 2** | **«Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица» на территории Верхососенского сельского поселения»** | | **Всего** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | | **0** | **0** |
| Местный бюджет | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 2.1.1. | «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица». | | Местный бюджет | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | | **0** | **0** |
| Областной бюджет | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 3** | **«Благоустройство территории Верхососенскогосельского поселения»** | | **Всего** | **843,2** | | **3962,7** | | **3580,8** | | **666,2** | | | **450,2** | **107,2** |
| Местный бюджет | 843,2 | | 2199,7 | | 2606,9 | | 659,0 | | | 443,0 | 100,0 |
| Областной бюджет | 0 | | 1763,0 | | 974 | | 7,2 | | | 7,2 | 7,2 |
| Основное  мероприятие 3.1.1. | «Благоустройство территории сельского поселения» | | **Всего** | **843,2** | | **3962,7** | | **3580,8** | | **666,2** | | | **450,2** | **107,2** |
| Местный бюджет | 843,2 | | 2199,7 | | 2606,9 | | 659,0 | | | 443,0 | 100,0 |
| Областной бюджет | 0 | | 1763,0 | | 974 | | 7,2 | | | 7,2 | 7,2 |
| **Подпрограмма 4** | **«Молодёжная политика на территории Верхососенского сельского поселения»** | | **Всего** | **110,0** | | **0** | | **0** | | **0** | | | **0** | **0** |
| Местный бюджет | 110,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 4.1.1. | «Вовлечение молодежи сельского поселения в реализацию программы социально-экономического развития сельского поселения». | | **Всего** | **110,0** | | **0** | | **0** | | **0** | | | **0** | **0** |
| Местный бюджет | 110,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 5** | **«Содержание сибиреязвенных скотомогильников (биотермических ям), находящихся в собственности Белгородской области»** | | **Всего** | **32,5** | | **0** | | **0** | | **0** | | | **0** | **0** |
| Местный бюджет | 32,5 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 5.1.1. | «Осуществление отдельных государственных полномочий по содержанию сибиреязвенных скотомогильников». | | **Всего** | **32,5** | | **0** | | **0** | | **0** | | | **0** | **0** |
| Местный бюджет | 32,5 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 6** | **«Культурно-досуговая деятельность и народное творчество на территории Верхососенского сельского поселения»** | | **Всего** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | | **0** | **0** |
| Местный бюджет | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 6.1.1. | «Обеспечение деятельности учреждений культуры». | | **Всего** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | | **0** | **0** |
| Местный бюджет | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 7** | [**«Совершенствование и развитие дорожной сети на территории Верхососенского сельского поселения»**](file:///C:/Users/%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80/Downloads/%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B809.01.15.doc#sub_11000) | **Всего** | | | **511,6** | | **670,3** | | **1902,0** | | **182,0** | **123,0** | | **123,0** |
| Местный бюджет | | | 511,6 | | 670,3 | | 1902,0 | | 182,0 | 123,0 | | 123,0 |
| Основное  мероприятие 7.1.1. | «Ремонт, текущее содержание и обеспечение сохранности существующей улично-дорожной сети сельского поселения». | Местный бюджет | | | 511,6 | | 670,3 | | 1902,0 | | 182,0 | 123,0 | | 123,0 |
| **Подпрограмма8** | « **Повышение качества и доступности муниципальных услуг на территории**  **Верхососенского сельского поселения»** | **Всего** | | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | | **0** |
| Местный бюджет | | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | | **0** |
| Основное  мероприятие 8.1.1. | «Создание условий для повышения качества и доступности муниципальных услуг на территории  Верхососенского сельского поселения» | Местный бюджет | | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | | **0** |

**Приложение № 4**

**к Программе «Социально-экономическое развитие**

**Верхососенского сельского поселения муниципального района**

**«Красногвардейский район» Белгородской области»**

**Ресурсное обеспечение**

**реализации Программы за счет средств местного бюджета на 1 этапе**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  Программы,  подпрограммы, основные мероприятия | Ответственный исполнитель,  соисполнители и участники | Код бюджетной классификации | | | | Расходов (тыс. рублей), годы | | | | | |
| ГРБС | КЦСР | ЦСР | ВР | Очередной год  (2015 год) | Первый год планового периода (2016 год) | Второй год планового периода (2017 год) | 2018 год | 2019 год | 2020  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Программа | «Социально-экономическое развитие Верхососенского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области» | **Всего, в том**  **числе:** | **903** | **Х** | **Х** | **Х** | **1868,7** | **1474,0** | **740,0** | **937,5** | **2121,2** | **3163,6** |
| Администрация Верхососенского сельского поселения | 903 | Х | Х | Х | 1868,7 | 1474,0 | 740,0 | 937,5 | 2121,2 | 3163,6 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Верхососенскогосельского поселения». | Всего, в том  числе: | **903** |  |  | **200** | **6,0** | **6,0** | **6,0** | **6,0** | **6,0** | **6,0** |
| Администрация Верхососенского сельского поселения | 903 | 0314 | **01 101 29990** | 200 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Основное  мероприятие 1.1..1. | «Повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения». | Администрация Верхососенского сельского поселения | 903 | 0314 | **01 102 29990** | 200 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| **Подпрограмма 2** | **Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица» на территории Верхососенского сельского поселения»** | **Всего, в том**  **числе:** | **903** | **0405** | **01 201 73710** | **200** | **109,0** | **51,0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Администрация**  **Верхососенского сельского поселения** | **903** | **0405** | **01 201 73710** | **200** | 109,0 | 51,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие  2.1.1 | Сплошное облесение меловых склонов и эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов. | **Администрация Верхососенского сельского поселения** | **903** | **0405** | **01 201 73710** | **200** | 109,0 | 51,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | «Благоустройство территории Верхососенского сельского поселения» | **Всего, в том**  **числе:** | **903** | **0503** | **01 301 6503** | **200** | **620,0** | **787,0** | **332,0** | **519,0** | **1137,8** | **2522,8** |
| Администрация Верхососенского сельского поселения | 903 | 0503 | **01 301 6503** | 200 | 620,0 | 787,0 | 332,0 | 519,0 | 1137,8 | 2522,8 |
| Основное  мероприятие 3.1.1. | «Благоустройство территории сельского поселения». | Администрация Верхососенского сельского поселения | 903 | 0503 | **01 301 6503** | 200 | 620,0 | 787,0 | 332,0 | 519,0 | 1137,8 | 2522,8 |
| Подпрограмма 4 | «Молодёжная политика и оздоровление детей на территории Верхососенского сельского поселения» | **Всего, в том**  **числе:** | **903** | **0707** | **01 401 00590** | **100** | **164,7** | **186,0** | **195,0** | **211,5** | **252,5** | **261,4** |
| Администрация Верхососенского сельского поселения | 903 | 0707 | **01 401 00590** | 100 | 164,7 | 186,0 | 195,0 | 211,5 | 252,5 | 261,4 |
| Основное  мероприятие 4.1.1. | «Вовлечение молодежи сельского поселения в реализацию программы социально-экономического развития сельского поселения». | Администрация Верхососенского сельского поселения | 903 | 0707 | 01 401 00590 | 100 | 164,7 | 186,0 | 195,0 | 211,5 | 252,5 | 261,4 |
| Подпрограмма 5 | «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Верхососенскогосельского поселения» | **Всего, в том**  **числе:** | **903** | **0707** | **01 501 00590** | **100** | **63,0** | **65,0** | **68,0** | **65,0** | **79,5** | **6,5** |
| Администрация Верхососенскогосельского поселения | 903 | 0707 | 01 501 00590 | 100 | **63,0** | **65,0** | **68,0** | **65,0** | **79,5** | **6,5** |
| Основное  мероприятие 5.1.1. | «Обеспечение мероприятий по оздоровительной компании жителей». | Администрация Верхососенского сельского поселения | 903 | 0707 | 01 501 00590 | 100 | **63,0** | **65,0** | **68,0** | **65,0** | **79,5** | **6,5** |
| Подпрограмма 6 | «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество на территории Верхососенского сельского поселения» | **Всего, в том**  **числе:** | **903** | **0801** | **01 601 63220** | **300** | **16,0** | **16,0** | **16,0** | **13,0** | **0** | **0** |
| Администрация Верхососенского сельского поселения | 903 | 0801 | 01 601 63220 | 300 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 13,0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 6.1.1. | «Обеспечение деятельности учреждений культуры». | Администрация Верхососенского сельского поселения | 903 | 0801 | 01 601 63220 | 300 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 13,0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 7 | «Совершенствование и развитие дорожной сети на территории Верхососенского сельского поселения» | Всего, в том  числе: | **903** | **0409** | **01 701 20570** | **200** | **390,0** | **363,0** | **123,0** | **123,0** | **645,4** | **366,9** |
| Администрация Верхососенского сельского поселения | 903 | 0409 | 01 701 20570 | 200 | 390,0 | 363,0 | 123,0 | 123,0 | 645,4 | 366,9 |
| Основное  мероприятие 7.1.1. | «Текущее содержание существующей улично-дорожной сети сельского поселения» | Администрация Верхососенского сельского поселения | 903 | 0409 | 01 701 20570 | 200 | 390,0 | 363,0 | 123,0 | 123,0 | 645,4 | 366,9 |
| Подпрограмма 8 | .«Повышение качества и доступности муниципальных услуг на территории Верхососенского сельского поселения» | **Всего, в том**  **числе:** | **903** | **0412** | **0180059** | **200** | **500,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Администрация Верхососенского сельского поселения | 903 | 0412 | 0180059 | 200 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 8.1.1. | Создание условий для повышения качества и доступности муниципальных услуг на территории  Верхососенского сельского поселения | Администрация Верхососенского сельского поселения | 903 | 0412 | 0180059 | 200 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Ресурсное обеспечение**

**реализации Программы за счет средств местного бюджета во 2 этапе**

| **Статус** | **Наименование**  **Программы,**  **подпрограммы, основные мероприятия** | **Ответственный исполнитель,**  **соисполнители и участники** | **Код бюджетной классификации** | | | | **Расходов (тыс. рублей), годы** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГРБС** | **КЦСР** | **ЦСР** | **ВР** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **Программа** | «Социально-экономическое развитие Верхососенского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области» | **Всего, в том**  **числе:** | **903** | **Х** | **Х** | **Х** | **1470,9** | **2876,1** | **4515,0** | **847,0** | **572,0** | **229,0** |
| **Администрация Верхососенского сельского поселения** | 903 | Х | Х | Х | 1470,9 | 2876,1 | 4515,0 | 847,0 | 572,0 | 229,0 |
| **Подпрограмма 1** | **«Обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории Верхососенского сельского поселения».** | **Всего, в том**  **числе:** | **903** | **Х** | **Х** | **Х** | **6,0** | **6,0** | **6,0** | **6,0** | **6,0** | **6,0** |
| **Администрация Верхососенского сельского поселения** | **903** | **Х** | **Х** | **Х** | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
|  | «Повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения». | **Администрация Верхососенского сельского поселения** | **903** | **0314** |  |  | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Основное  мероприятие 1.1..1. | «Повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения»(наркот.вещества) | **Администрация Верхососенского сельского поселения** | **903** | **0314** | **01 101 29990** | **200** | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Основное  мероприятие 1.1.2. | «Повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения».(терроризм) | **Администрация Верхососенского сельского поселения** | 903 | 0314 | 01 102 29990 | 200 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| **Подпрограмма 2** | **Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица» на территории Верхососенского сельского поселения»** | **Всего, в том**  **числе:** | **903** | **0405** | **01 201 73710** | **200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Администрация**  **Верхососенского сельского поселения** | **903** | **0405** | **01 201 73710** | **200** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие  2.1.1 | Сплошное облесение меловых склонов и эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов. | **Администрация Верхососенского сельского поселения** | **903** | **0405** | **01 201 73710** | **200** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 3** | **«Благоустройство территории Верхососенского сельского поселения»** | **Всего, в том**  **числе:** | **903** | **0503** | **01 301 65030** | **200** | **843,2** | **2199,6** | **2606,9** | **659,0** | **443,0** | **100,0** |
| **Администрация Верхососенского сельского поселения** | **903** | **0503** | **01 301 65030** | **200** | **843,2** | **2199,6** | **2606,9** | **659,0** | **443,0** | **100,0** |
| Основное  мероприятие 3.1.1. | «Благоустройство территории сельского поселения». | **Администрация Верхососенского сельского поселения** | **903** | **0503** | **01 301 65030** | **200** | 843,2 | 2199,6 | 2366,9 | 659,0 | 443,0 | 100,0 |
| **903** | **0502** | **01 301 60450** | **200** | - | - | 190,0 | - | - | - |
| **903** | **0503** | **01 301 60300** | **200** | - | - | 50,0 | - | - | - |
| **Подпрограмма 4** | **«Молодёжная политика на территории Верхососенского сельского поселения»** | **Всего, в том**  **числе:** | **903** | **0707** | **01 401 00590** | **100** | **110,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Администрация Верхососенского сельского поселения** | **903** | **0707** | **01 401 00590** | **100** | 110,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 4.1.1. | «Вовлечение молодежи сельского поселения в реализацию программы социально-экономического развития сельского поселения». | **Администрация Верхососенского сельского поселения** | **903** | **0707** | **01 401 00590** | **100** | 110,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 5** | **«Содержание сибиреязвенных скотомогильников (биотермических ям), находящихся в собственности Белгородской области»** | **Всего, в том**  **числе:** | **903** | **0707** | **01 501 00590** | **100** | **32,5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Администрация Верхососенского сельского поселения** | **903** | **0707** | **01 501 00590** | **100** | 32,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 5.1.1. | «Осуществление отдельных государственных полномочий по содержанию сибиреязвенных скотомогильников». | **Администрация Верхососенского сельского поселения** | **903** | **0707** | **01 501 00590** | **100** | 32,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 6** | **«Культурно-досуговая деятельность и народное творчество на территории Верхососенского сельского поселения»** | **Всего, в том**  **числе:** | **903** | **0801** | **01 601 63220** | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Администрация Верхососенского сельского поселения** | **903** | **0801** | **01 601 63220** | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 6.1.1. | «Обеспечение деятельности учреждений культуры». | **Администрация Верхососенского сельского поселения** | **903** | **0801** | **01 601 63220** | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 7** | [**«Совершенствование и развитие дорожной сети на территории Верхососенского сельского поселения »**](file:///C:/Users/%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80/Downloads/%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B809.01.15.doc#sub_11000) | **Всего в том числе:** | **903** | **0409** | **01 701 20570** | 200 | 511,6 | 670,3 | 1902,0 | 182,0 | 123,0 | 123,0 |
| **Администрация Верхососенского сельского поселения** | **903** | **0409** | **01 701 20570** | 200 | 511,6 | 670,3 | 1902,0 | 182,0 | 123,0 | 123,0 |
| Основное  мероприятие 7.1.1. | «Ремонт, текущее содержание и обеспечение сохранности существующей улично-дорожной сети сельского поселения». |  | **903** | **0409** | **01 701 20570** | 200 | 511,6 | 670,3 | 1902,0 | 182,0 | 123,0 | 123,0 |
| **Подпрограмма 8** | **«Повышение качества и доступности муниципальных услуг на территории Верхососенского сельского поселения»** | **Всего в том числе:** | **903** | **х** | **х** | **200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Администрация Верхососенского сельского поселения** | **903** | **х** | **х** | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 8.1.1. | Создание условий для повышения качества и доступности муниципальных услуг на территории Верхососенского сельского поселения |  | **903** | **0412** | **01 800 59** | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |